Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Центр внешкольной работы»

Название проекта: Новогодний калейдоскоп.

Авторы-координаторы проекта:

Шилова Наталья Михайловна – педагог МБОУ ДОД ЦВР

Леонгард Ольга Николаевна – педагог МБОУ ДОД ЦВР.

Адрес:

663700, Красноярский край, село Дзержинское, ул. Денисовская, 66

Цель проекта:

Повысить творческий, познавательный уровень детских коллективов Центра, формирование позитивного, активного отношения к новогодним праздникам.

Задачи проекта:

- Привлечь детей объединения Центра в мероприятия проекта;

- Определить рейтинг для каждого объединения, ребенка, педагога в реализации проекта;

- Организовать интересный, познавательный, активный досуг детей и педагогов;

- Организовать итоговое мероприятия по проведению проекта;

- Формировать сплоченность детских коллективов.

Сроки реализации проекта:

09.12.2013 по 19.01.2014

Участники проекта.

Воспитанники и педагоги объединений Центра.

Краткое описание  проекта:

В преддверье Новогодних праздников для организации познавательного и интересного досуга объединений Центра, разработан данный проект. Данный проект объединяет различные мероприятия, связанные с темой новогодних праздников и дает возможность проявить творческие способности детей и педагогов.

Работа над этим проектом – это совместный труд взрослых и детей. В процессе творческой работы участники получают полное и глубокое удовлетворение от сделанного, развивается их творческая активность, воспитываются позитивное отношение к новогодним праздникам.  При этом познаются культура, традиции и история празднования новогодних праздников.

Номинации:

- Новогодняя открытка. Сроки проведения: 09.12.2013 – 26.12.2013. Участники: педагоги и воспитанники объединений. Открытки принимаются в различных техниках (аппликации, графика, анимация, рисунок и т.д.).

- Новогодняя игрушка. Сроки проведения: 09.12.2013 – 26.12.2013. Участники: педагоги и воспитанники объединений. Игрушки принимаются в различных техниках.

- Новогоднее видеопоздравление. Сроки проведения: 09.12.2013 – 26.12.2013. Участники: воспитанники, педагоги, администрация Центра. Все желающие могут оригинально поздравить с новым годом друзей, родителей, педагогов и т.д. Видеосъемка своим оборудованием или обращаться к координаторам проекта. Перед новогодними праздниками будут демонстрироваться творческие работы.

- Снежная фигура. Сроки проведения: 09.12.2013 – 15.01.2014  Участники: воспитанники, педагоги, администрация Центра. На площадке Центра желающие могут слепить из снега различные фигуры, связанные с новым годом или символикой будущего года. Принимается фотоотчет.

- Презентация «Что такое новый год?» Сроки проведения: 09.12.2013 – 15.01.2014. Участники: воспитанники, педагоги, администрация Центра. Принимается презентации на новогоднюю тему.

- Оформление кабинета. Сроки проведения: 09.12.2013 – 26.12.2013. Участники: воспитанники и педагоги Центра. Критерии оценки: оригинальность, разнообразие, необычная елка.

- Мероприятие на новогодних каникулах. Сроки проведения: 09.12.2013 – 15.01.2014. Участники: педагоги, которые проводят мероприятия в объединениях на каникулах для детей Центра. Принимается фотоотчет.

- Поздравление волонтеров. Сроки проведения: 09.12.2013 – 15.01.2014. Желающие могут поздравить с новогодними и рождественскими праздниками организации села Дзержинского от своих объединений. Формы поздравлений могут быть разные. Педагоги могут объединяться.

- Разработка мероприятия для класса. Сроки проведения: 09.12.2013 – 15.01.2014. Педагоги могут разработать новогоднее мероприятие для класса и пригласить их в ЦВР для проведения новогоднего мероприятия. Педагоги могут объединяться.

| № п/п | Номинация | Сроки проведения | Участники | Конечный продукт | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Новогодняя открытка | 09.12.2013 – 26.12.2013 | педагоги и воспитанники объединений | Новогодняя открытка | Количество открыток. Выбирается лучшая от объединения. |
| 2 | Новогодняя игрушка | 09.12.2013 – 26.12.2013 | педагоги и воспитанники объединений | Новогодняя игрушка | Оригинальность, сложность. Выбирается лучшая от объединения |
| 3 | Новогоднее видеопоздравление | 09.12.2013 – 26.12.2013 | воспитанники, педагоги, администрация Центра | Видеоролик | Оригинальность, количество участников в ролике |
| 4 | Снежная фигура | 09.12.2013 – 15.01.2014 | воспитанники, педагоги, администрация Центра | Фотоотчет выполнения фигуры и конечного продукта | Оригинальность, сложность |
| 5 | Презентация «Что такое новый год?» | 09.12.2013 – 15.01.2014 | воспитанники, педагоги, администрация Центра | Презентация | Оригинальность, сложность, глубина содержания |
| 6 | Оформление кабинета | 09.12.2013 – 26.12.2013 | педагоги и воспитанники объединений | Оформленный кабинет | Оригинальность, разнообразие, необычная елка |
| 7 | Мероприятие на новогодних каникулах | 09.12.2013 – 15.01.2014 | педагоги | Фотоотчет, сценарий, положение. | Фактическое проведение, количество участников |
| 8 | Поздравление волонтеров | 09.12.2013 – 15.01.2014 | педагоги и воспитанники объединений | Фотоотчет, список участников | Фактическое проведение, количество участников |
| 9 | Разработка мероприятия для класса | 09.12.2013 – 15.01.2014 | педагоги | Фотоотчет, сценарий, положение | Фактическое проведение, количество участников |

Необходимо сдать список участников по каждой номинации. Приложение 1

Комиссия по подведению итогов:

Клишина Татьяна Васильевна - завуча ЦВР,

Лукьянцева  Елена Александровна - психолога нашего центра,

Тихонова  Кристины Олеговны – методиста Центра,

Шевцов Александр Викторович – организатор Центра.

Комиссия заполняет бланки Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Механизмы оценки.

- «Оформление кабинета»:

  - Оригинальность.

  - Наличие елки.

  - Наличие символа года

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.

2. «Новогоднее видеопоздравление»

- Оригинальность.

- Массовость.

- Использование костюмов.

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.

За количество новогодних видеопоздравлений: 1-5 – 1 балл, 6-10 – 2 балла, 11-15 – 3 балла.

3. «Снежная фигура»:

- Оригинальность, сложность.

- Массовость.

- Наличие фотоотчета.

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.

4. «Мероприятия на каникулах»

- Наличие сценария – 1 балл

- Количество участников – 1-5 чел – 1 балл, 6-10 чел – 2 балла, 11-15 чел – 3 балла.

- Фотоотчет – 1 балл.

5. «Новогодняя открытка»:

- Оригинальность.

- Сложность исполнения.

- Соответствие темы

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.

За количество открыток 1-5 – 1 балл, 6-10 – 2 балла, 11-15 – 3 балла.

6. Презентация «Что такое новый год»:

- Оригинальность.

- Сложность.

- Глубина содержания.

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов.

За количество презентаций 1-5 – 1 балл, 6-10 – 2 балла, 11-15 – 3 балла.

Ожидаемые результаты:

- повышение творческого, познавательного уровня детских коллективов Центра;

- формирование позитивного, активного отношения к новогодним праздникам;

- повышение культурно-досугового уровня Центра;

- привлечь к участию максимальное количество детей Центра.

Ресурсное обеспечение проекта:

Фотоаппарат, экран, проектор. Финансирование администрации Центра.

Заключение.

В ходе проекта дети создавали новогодние открытки и дарили их, поздравляя своих близких и друзей с новогодними праздниками. Волонтерами были поздравлены жители села, наши дорогие бабушки и дедушки в клубе «Золотая осень». Тем самым, сохраняя духовную связь молодого и старшего поколения. Было радостно не только пожилым людям, что их вспомнили и поздравили с новогодними праздниками, но и детям, которые смогли принести частичку тепла в сердца старшего поколения.

Видеопоздравления транслировались на всех новогодних праздниках. Дети и педагоги совместно оформили уличную площадку Центра яркими и разнообразными снежными фигурами. Площадка преобразилась и превратилась в праздничный уголок для детских игр.

Данный проект подтолкнул педагогов для проведения большого числа новогодних мероприятий для детей. Было проведено 25 новогодних праздников, тем самым, разнообразив детский досуг.

В конце проекта были подведены итоги и составлены рейтинги (Приложение 8).

19 января проведено отчетное итоговое мероприятие «Новогодний калейдоскоп», где сертификаты участников проекта получили 11 объединений.

В номинации «Новогодняя открытка» победителями стали: Иванова Милена - младшая возрастная группа, Борисенко Даниил - средняя возрастная группа, Екимова Виктория и Зюнькина Диана - старшая возрастная группа.

В номинации «Видеопоздравление» победители – Студия театра мод «Натали» - старшая возрастная группа, объединение «Компьютерный мир» - младшая возрастная группа.

Диплом победителя в номинации «Снежная фигура» награждено объединение «Юный судомоделист».

Кабинет ДПИ стал победителем в номинации «Оформление кабинета».

Красоткина Олеся стала победителем в номинации «Презентация «Что такое новый год?».

Все победители в номинациях получили дипломы и призы.

Морозова Елена Юрьевна вручила грамоты и призы лучшим участником проекта, которым чуть-чуть не хватило до победы.

Дипломы за 3 место и призы получили: Зайцева Катя, Былкова Алина, Зюнькина Диана, Екимова Вика.

Дипломы за 2 место и призы получили: Кашина Юля, Пиго Вика, Антоненко Настя, Лихачева Даша, Каракулов Сергей.

Победителями стали: Суркова Татьяна, Застрожных Никита.

3 место среди объединений заняла студия театра мод «Натали» - руководитель Шилова Наталья Михайловна;

2 место – объединение «Компьютерный мир» - руководитель Леонгард Ольга Николаевна, объединение «Радуга» - руководитель Волкова Лариса Николаевна.

Победителем проекта стала мастерская флористики – руководитель Зайцева Елена Юрьевна.

Вся информация выставлена на сайте Центра внешкольной работы.

С фотоотчетом можно познакомится в Приложении 9.

Приложение 1

Участие воспитанников и педагогов объединений в проекте «Новогодний калейдоскоп»

Название объединения ______________________________________________________

| Фамилия имя, класс | Новогодняя открытка | Новогоднее видеопоздравление | Снежная фигура | Презентация «Что такое новый год» | Оформление кабинета | Новогоднее мероприятие | Поздравление волонтеров | Разработка мероприятия для класса | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В номинациях: «Новогодняя открытка», «Видеопоздравление», «Презентация», ставится по количеству участия. (Например 2 открытки – 2 балла).

В номинации: «Новогоднее мероприятия», «Мероприятие для класса» ставится 1 балл по присутствию.

Приложение 2

Проект «Новогодний калейдоскоп»

Бланк  оценочный в номинации «Оформление кабинета»

Состав комиссии:

1. Лукянцева Е. А.

2. Клишина Т. В.

3. Тихонова К. О.

| Объединения Центра | Оригинальность | Наличие ёлки | Наличие символа года | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов

Приложение 3

Проект «Новогодний калейдоскоп»

Оценочный бланк в номинации «Новогодняя открытка»

Оценивается лучшая открытка от объединения

Состав комиссии:

1. Лукянцева Е. А.

2. Клишина Т. В.

3. Тихонова К. О.

| Объединения Центра | Оригинальность | Сложность исполнения | Соответствие теме | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов

Приложение 4

Проект «Новогодний калейдоскоп»

Оценочный бланк в номинации «Новогоднее видеопоздравление»

Состав комиссии:

1. Лукянцева Е. А.

2. Клишина Т. В.

3. Тихонова К. О.

| Объединения Центра | Оригинальность | Массовость | Использование костюмов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов

Приложение 5

Проект «Новогодний калейдоскоп»

Оценочный бланк в номинации «Презентация «Что такое новый год?»

Состав комиссии:

1. Лукянцева Е. А.

2. Клишина Т. В.

3. Тихонова К. О.

| Объединения Центра | Оригинальность | Сложность | Глубина содержания | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов

Приложение 6

Проект «Новогодний калейдоскоп»

Оценочный бланк в номинации «Снежная фигура»

Состав комиссии:

| Объединения Центра | Оригинальность Сложность | Массовость | Наличие фотоотчёта | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Каждый критерий оценивается от 1 до 3 баллов

Примечание: Количество участников  1-5 – 1 б.; 6-10 – 2б.; 11-15 – 3 б.

Приложение 7

Проект «Новогодний калейдоскоп»

Оценочный бланк в номинации «Мероприятие на каникулах»

«Мероприятие для класса»

Состав комиссии:

| Объединения Центра | Название мероприятия | Наличие сценария | Количество Участников | Фотоотчёт | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждый критерий оценивается  1 бал

Примечание: Количество участников  1-5 – 1 б.; 6-10 – 2б.; 11-15 – 3 б.

Приложение 8

Рейтинги участников проекта «Новогодний калейдоскоп»

Новогодняя открытка

Новогоднее видеопоздравление

Снежная фигура

Оформление кабинета

Новогоднее мероприятие

Рейтинг лучших воспитанников